## Инструкции
NB: строки "проект" и "PM" обязательны для заполнения (соотвтетственно - вносится название проекта и фамилия и имя менеджера проекта)
Поле | Алгоритм заполнения
ID | Уникальный идентификатор требования (s + инкремент)
Описание требования | Подробное описание требования (функциональные и не функциональные характеристики)
Автор | Автор требования (т.е. тот кто НАЗВАЛ требование команде, а не тот, кто записал названное в настоящий файл)
Дата | Когда требование впервые стало известно команде
Документ выявления | Документ, формализовавший названное требование (отчет об интервью, протокол совещания и т.д.)
Статус требования | Открыто / закрыто / отменено
Заменено на (ID) | Если настоящее требование изменилось - оно "закрывается" (отметка в столбце "статус требования"), заводится новое , с новым ID (он указывается и в данном столбце)
Последователь чего? (ID) | Если настоящее требование это результат изменения предыдущего, то в данном столбце указывается ID предшественника
Спецификация (ID) | Если формировался технический документ, формализующий постановку задачи по данному требования - то указать его ID
Модуль | Название модуля ПО в который войдет реализуемое требования (назвать или перечислить через запятую)
Дата реализации | Дата внутренней приемки (внутри команды проекта)
Дата приемки | Дата приемки заказчиком
Документ приемки (ID) | Документ подтверждающий приемку заказчиком
Дополнительные комментарии | Любые комментарии

## Матрица отслеживания требований
Матрица требований | [8 empty] | Матрица требований
Проект | Панель-Т
PM | Денисова Дарья Альбертовна
ID | Описание требования | Автор | Дата выявления | Документ выявления (ID) | Статус требования | Заменено на (ID) | Последователь чего? (ID) | Спцеификация (ID) | Модуль | Дата реализации | Дата приемки | Документ приемки (ID) | Дополнительные комментарии
b-1 | Сбор и вывод производственных данных в браузере/экране мобильного устройства/планшета | Заказчик | 16.10.2022 | Техническое задание | Взято в работу |  |  | TZ-1 | Main
b-2 | Создание отчетов по заданным периодам и условиям | Заказчик | 16.10.2022 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1 | Main
b-3 | Составление прогнозов производственных показателей | Заказчик | 16.10,2022 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1 | Main
s-1 | Частота обновления данных согласно производственным стандартам | Попелышкин А.О. | 24.10.2022 | Приложение к ТЗ | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1: A | Main
s-2 | Помехоустойчивость и механизм обновления после обрывов связи | Попелышкин А.О. | 24.10.2022 | Приложение к ТЗ | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1: A | Main
s-3 | Обеспечение безопасности передаваемых данных | Козлов М.А. | 24.10.2022 | Приложение к ТЗ | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1: B | Main
it-1 | Подключение к источникам данных: реляционным и нереляционным базам данных, OLAP-cubes, OPC UA, получение данных из электронных страниц, web-страниц и текстовых документов | Козлов М.А. | 24.10.2022 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1 | Main
it-2 | Встраиваемость модуля в приложения на ioS и Android | Заказчик | 24.10.2022 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1 | Main
it-3 | No-Code модуль, позволяющий настроивать внешний вид панели и построение отчетов для работников отдела автоматизации | Попелышкин А.О. | 24.10.2022 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1 | Main
it-4 | Разработка документации для пользователей и разработчиков | Козлов М.А. | 24.10.2022 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1 | Documentation
it-5 | Настройка сервера для облачного хранилища | Денисова Д.А. | 24.10.2022 | Отчет о статусе проекта от 24.10.22 | Ожидает рассмотрения |  |  | REP01-24-10-22 | Server
rq-12
rq-13
rq-14
rq-15
rq-16
rq-17
rq-18
rq-19
rq-20
rq-21
rq-22
rq-23
rq-24
rq-25
rq-26
rq-27
rq-28
rq-29
rq-30
rq-31
rq-32
rq-33
rq-34
rq-35
rq-36
rq-37

## Требования
Бизнес-уровень
Сбор и вывод производственных данных в браузере/экране мобильного устройства/планшета
Создание отчетов по заданным периодам и условиям
Составление прогнозов производственных показателей
Системный уровень
Частота обновления данных согласнопроизводственным стандартам
Помехоустойчивость и механизм обновления после обрывов связи
Обеспечение безопасности передаваемых данных
Технический уровень
Подключение к источникам данных: реляционным и нереляционным базам данных, OLAP-cubes, OPC UA, получение данных из электронных страниц, web-страниц и текстовых документов
Встраиваемость модуля в приложения на ioS и Android
No-Code модуль, позволяющий настроивать внешний вид панели и построение отчетов для работников отдела автоматизации
Разработка документации для пользователей и разработчиков