## Оценки
Оценка длительности операции (по трем точкам)
Код операции | Значение оптимистичной оценки, д | Значение пессимистичной оценки, д | Значение наиболее вероятной оценки, д | Итоговая оценка длительности, д
1.1 | 6 | 20 | 14 | 14
1.2 | 6 | 20 | 14 | 14
1.4 | 44 | 160 | 90 | 94
1.5 | 22 | 38 | 30 | 30
2.1 | 90 | 210 | 104 | 106
2.2 | 96 | 110 | 103 | 103
2.3 | 42 | 80 | 58 | 59
3.1 | 106 | 130 | 119 | 119
3.2 | 142 | 156 | 149 | 149
3.3 | 160 | 200 | 180 | 180
3.4 | 160 | 200 | 180 | 180
Оценка стоимости ( по аналогам)
Код операции | Наименование операции-аналога | Объем операции-аналога | Стоимости операции-аналога | Объем планируемой операции | Итоговая оценка стоимости
1.3 | Закупка сервера | 1 (шт) | 2,7 млн руб | 1 | 2,7 млн руб
2.1 - 2.3 | Разработка ПО | 1 (мес) | 150 тыс. руб. | 10 | 1,5 млн руб
3.1 | Тестирование | 1 (ед) | 800 тыс. руб | 1 | 800 тыс руб
3.2 | Консультация по безопасности данных | 1 (ед) | 800 тыс. руб. | 1 | 800 тыс. руб
Требования к ресурсам операций
Код операции | Требования
1.1 | Рабочий компьютер с офисными программами
1.2 | Рабочий компьютер с офисными программами
1.4 | -
1.5 | -
2.1 | Рабочий компьютер с программами разработки; серверное оборудование
2.2 | Рабочий компьютер с программами разработки; серверное оборудование
2.3 | Рабочий компьютер с программами разработки; серверное оборудование
3.1 | Копия ПО; доступ к данным
3.2 | Копия ПО; доступ к данным
3.3 | Копия ПО; доступ к данным; рабочий компьютер
3.4 | Копия ПО; доступ к данным; рабочий компьютер