## Расписание
Расписание
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | Панель-Т |  |  |  |  | КОМПАНИЯ | [6 empty] | ООО УК "ПМХ"
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |  | Дарья Денисова |  |  |  |  | DATE | [6 empty] | 2022-10-16
WBS | Наименование | Ответственный | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА КОНЦА | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | Процент завершения
[7 empty] | Месяц 1 |  |  |  |  | Месяц 2 |  |  |  |  | Месяц 3 |  |  |  |  | Месяц 4 |  |  |  |  | Месяц 5 |  |  |  |  | Месяц 6 |  |  |  |  | Месяц 7 |  |  |  |  | Месяц 8 |  |  |  |  | Месяц 9 |  |  |  |  | Месяц 10
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Подготовка и договора
1.1 | Сбор требований | Денисова Дарья | 2022-10-16 | 2022-10-30 | 14 | 85% | bar: Месяц 1 1 to Месяц 1 4; Месяц 10 3 to Месяц 10 5
1.2 | Оформление проектной документации | Денисова Дарья | 2022-10-16 | 2022-10-30 | 14 | 90% | bar: Месяц 1 1 to Месяц 1 4; Месяц 10 3 to Месяц 10 5
1.3 | Закупка сервера | Краевая Людмила | 2022-10-16 | 2022-12-12 | 56 | 0% | bar: Месяц 1 5 to Месяц 3 3; Месяц 10 3 to Месяц 10 5
1.4 | Заключение договора с ООО “PerformanceLab” | Денисова Дарья | 2022-10-16 | 2023-01-20 | 94 | 0% | bar: Месяц 1 5 to Месяц 4 2; Месяц 10 3 to Месяц 10 5
1.5 | Заключение договора с ООО “Безопасность АйТи Решений” | Денисова Дарья | 2022-10-16 | 2022-11-16 | 30 | 0% | bar: Месяц 1 5 to Месяц 2 5; Месяц 10 3 to Месяц 10 5
2 | Разработка
2.1 | Альфа-версия | Денисова Дарья | 2022-10-31 | 2023-02-16 | 106 | 0% | bar: Месяц 1 4 to Месяц 5 1; Месяц 10 3 to Месяц 10 5
2.2 | Бета-версия | Денисова Дарья | 2023-03-03 | 2023-06-16 | 103 | 0% | bar: Месяц 5 4 to Месяц 8 5; Месяц 10 3 to Месяц 10 5
2.3 | Финальная версия | Денисова Дарья | 2023-06-17 | 2023-08-16 | 59 | 0% | bar: Месяц 9 1 to Месяц 10 5
3 | Тестирование и обеспечение безопасности данных
3.1 | Тестирование ПО | Иванова Александра | 2023-02-17 | 2023-06-16 | 119 | 0% | bar: Месяц 5 1 to Месяц 8 5; Месяц 10 3 to Месяц 10 5
3.2 | Безопасность данных | Пикуль Майя | 2023-02-17 | 2023-07-16 | 149 | 0% | bar: Месяц 5 1 to Месяц 9 5; Месяц 10 3 to Месяц 10 5
3.3 | Контроль внедрения | Козлов Михаил | 2023-02-16 | 2023-08-16 | 180 | 0% | bar: Месяц 5 1 to Месяц 5 3; Месяц 8 4 to Месяц 9 1; Месяц 10 3 to Месяц 10 5
3.3.1 | Обсуждение альфа-версии ПО и ее функционала | Козлов Михаил | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 1 | 0% | bar: Месяц 5 1; Месяц 10 3 to Месяц 10 5
3.4 | Контроль надежности работы ПО | Попелышкин Александр | 2023-02-16 | 2023-08-16 | 180 | 0% | bar: Месяц 5 1 to Месяц 5 3; Месяц 8 4 to Месяц 9 1; Месяц 10 3 to Месяц 10 5
4 | Внедрение и сдача проекта
4.1 | Сдача проекта | Денисова Дарья | 2023-08-16 | 2023-08-16 | - | 0% | bar: Месяц 10 3 to Месяц 10 5