## Риски
Описание риска | Вероятность возникновения | Степень влияния | Приоритет | Стратегия реагирования | Действия
Потеря члена команды | средняя | высокая | высокий | Передача | Куратору следует обратиться к руководителям отделов для альтернативного решения задачи
Невыполнение дедлайнов | средняя | высокая | высокий | Принятие | Возможность делегирования работы с привлечением внутренних специалистов
Превышение бюджета | низкая | средняя | средний | Снижение | Мониторинг финансовой обстановки и затрат